Заявка

на участие в конкурсном отборе на соискание статуса

муниципальной инновационной площадки

«Развитие межкультурной коммуникации через реализацию сетевых проектов  детского общественного движения «Дипломаты Будущего»»

| 1. | Наименование организации-соискателя, организации – координатора (полное и краткое) | - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» (МОУ «Гимназия №3») - Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 3 им. Н.П. Гусева» (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 3 им. Н.П. Гусева) - муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 80 с углублённым изучением английского языка" (средняя школа № 80) - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (школа № 43 им. А.С. Пушкина) - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» (МОУ КОЦ «ЛАД»)) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации- координатора (полное и краткое) | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» (МОУ «Гимназия №3») |
| 2. | Место нахождения организации-соискателя (юридический и фактический адреса, контактные телефоны, адрес электронной почты и официального сайта) | 1. Ярославль, ул.Саукова , д.5, тел. 24-66-07 yargimn003@yandex.ru, https://gimn3.edu.yar.ru/ 2. Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 42а, тел. 30-75-61, yarsch042.yaroslavl@yarregion.ru, https://school42.edu.yar.ru/ 3. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 38, тел. 56-35-88, yarsch080.yaroslavl@yarregion.ru, https://yar80sh.edu.yar.ru/ 4. Ярославль, ул. Большая Октябрьская 64А, тел. 20-70-14, yarsch043.yaroslavl@yarregion.ru, https://yar43sh.edu.yar.ru/ 5. Ярославль, пр-д Доброхотова, д. 9, тел. 71-00-10, yarlad.yaroslavl@yarregion.ru, https://yarlad.edu.yar.ru/ |
|  | Место нахождения организации-координатора (юридический и фактический адреса, контактные телефоны, адрес электронной почты и официального сайта) | 1. Ярославль, ул.Саукова , д.5, тел. 24-66-07 yargimn003@yandex.ru, https://gimn3.edu.yar.ru/ |
| 3. | Должность, фамилия, отчество руководителя организации – соискателя | - Директор – Кумсков Виктор Викторович - Директор - Ященко Лидия Вячеславовна - Директор - Хитрова Галина Владиславовна - Директор - Табунова Татьяна Александровна - Директор - Брожевич Ирина Викторовна |
|  | Должность, фамилия, отчество руководителя организации – координатора | Директор – Кумсков Виктор Викторович |
| 4. | Наименование инновационного проекта | Развитие межкультурной коммуникации через реализацию сетевых проектов детского общественного движения «Дипломаты Будущего» |
| 5. | Организационная форма осуществления инновационной деятельности: МИП, МРЦ | МИП |
| 6. | Опыт инновационной деятельности по данному направлению(указать наименование проекта (программы), сроки реализации, виды работ, выполненные в ходе реализации проекта(программы) | 1. МОУ «Гимназия №3» 2023-2025 - МИП "Информальное образование как средство формирования функциональной грамотности в рамках сетевого взаимодействия школ города" - Муниципальный проект допрофессиональной педагогической подготовки школьников «Учитель будущего подрастает в школе» - базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО «Совершенствование профессиональных компетенций управленческих кадров и субсидиарных сущностей с использованием ресурсов Детского технопарка «Кванториум»» 2024-2025 - муниципальный проект допрофессиональной педагогической подготовки школьников «Учитель будущего подрастает в школе» муниципальной инновационной площадки 2022-2024 - муниципальный ресурсный центр "Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов" - МРЦ "Сетевое взаимодействие педагогов образовательных организаций как условие формирования функциональной грамотности школьников" С 2025-2026 учебного года муниципальный проект «Детское движение «Дипломаты будущего» в Ярославской области» 2. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 3 им. Н.П. Гусева» 2023-2025 - МИП "Информальное образование как средство формирования функциональной грамотности в рамках сетевого взаимодействия школ города" 2022-2023 – МРЦ "Профилактическая работа и оказание психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением в образовательных организациях" C 2020-2021 реализуется проект Билингвального отделения для учащихся 8-11 классов С 2025-2026 учебного года муниципальный проект «Детское движение «Дипломаты будущего» в Ярославской области» 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 80 с углублённым изучением английского языка" 2022-2023 - Муниципальная инновационная площадка "«Школьное медиапространство как ресурс формирования социально-активной личности» Муниципальные проекты в 2024-2025 учебном году: - Инженерный класс в Ярославской школе - Муниципальный проект допрофессиональной педагогической подготовки школьников «Учитель будущего подрастает в школе» С 2025-2026 учебного года муниципальный проект «Детское движение «Дипломаты будущего» в Ярославской области» 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 2022-2024 - ФИП «Трансфер технологий непрерывного профессионального развития педагогов «Школа роста»: от профессионального самоопределения школьника до педагога-исследователя» - МРЦ "Сетевое взаимодействие педагогов образовательных организаций как условие формирования функциональной грамотности школьников" 2023-2026 - ФИП «Наследие А.С. Пушкина как основа модели формирования, сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации». Приказ Министерства просвещения РФ № 21н от 22.03. 2024 г. Договор о сотрудничестве в рамках реализации федерального инновационного проекта площадки №1/24 С 2025-2026 учебного года муниципальный проект «Детское движение «Дипломаты будущего» в Ярославской области»; базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО «Формирование духовно-нравственных ценностей современных школьников на основе события как стратегии работы школы» 5. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» |

ПАСПОРТ

проекта для участия в конкурсном отборе

на соискание статуса муниципальной инновационной площадки

«Развитие межкультурной коммуникации через реализацию сетевых проектов  детского общественного движения «Дипломаты Будущего»»

(наименование проекта)

| 1. | Приоритетное направление (одно) инновационной деятельности в муниципальной системе образования города Ярославля, на решение которого направлена реализация проекта | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование актуальности и инновационности проекта | Развитие навыков межкультурной коммуникации важно в современном мире из-за глобализации, где люди из разных стран и культур всё чаще сталкиваются друг с другом в бизнесе, образовании, туризме и повседневной жизни. В современном мире развитие дипломатических умений у детей становится все более востребованным. Основные проблемы, которые требуют воспитания таких качеств, включают в себя умение находить общий язык с разными людьми, уважать чужие мнения и решать конфликты мирным путем. Часто дети сталкиваются с трудностями в общении, недопониманием и конфликтами в школе и в обществе. Недостаток навыков дипломатии может привести к ухудшению межличностных отношений и препятствовать развитию толерантности. Поэтому важно с раннего возраста формировать у детей умение слушать, проявлять уважение и находить компромиссы, что поможет им стать успешными и гармонично развивающимися личностями. Воспитание у детей таких качеств способствует их успешной социализации, развитию коммуникативных навыков и способности решать конфликты мирным путем. Наиболее актуальными становятся такие формы работы, как – международное сотрудничество, регионоведение, – диалог культур и языков мира, – разностороннее изучение иностранных языков и билингвальное образование, – преподавание истории дипломатии в России и в мире; – знакомство с искусством дипломатии и профессией дипломата, дипломатическим протоколом, техникой ведения переговоров, нюансами профессии. В.В.Путин назвал воспитание ключевым вопросом современной образовательной системы. Развитие межкультурной коммуникации позволяет решать большой спектр как воспитательных, так и образовательных задач. Воспитание у детей уважения, терпимости и умения находить компромиссы — залог их успешного и гармоничного развития в будущем. Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309, п. 3) определено достижение национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», включая: 1) увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75%; 2) увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%; 3) обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100% обучающихся. Данный проект обеспечивает вклад в достижение этих показателей. Инновационность проекта заключается в организации деятельности нового городского общественного движения школьников «Дипломаты будущего» и разработке комплекса нормативно-методических материалов по развитию у учащихся навыков межкультурной коммуникации. |
| 3. | Проблема, на решение которой направлен инновационный проект | Основные проблемы, связанные с необходимостью формирования у детей дипломатических умений: 1. Недостаток эмоционального интеллекта Эмоциональный интеллект — ключевой компонент дипломатии. Он включает умение распознавать свои эмоции и эмоции других, а также управлять ими. Недостаток этого навыка у детей может приводить к импульсивным реакциям, конфликтам и трудностям в установлении доверительных отношений. 2. Недостаток навыков активного слушания Дипломатия предполагает умение слушать собеседника, понимать его точку зрения и учитывать интересы других. Многие дети не умеют слушать внимательно, что мешает им вести конструктивный диалог и находить компромиссы. 3. Трудности в выражении своих мыслей и чувств Некоторые дети испытывают сложности с открытым и тактичным выражением своих идей и чувств. Это может приводить к недопониманию и конфликтам, а также мешать развитию навыков дипломатии. 4. Страх перед конфликтами и избегание их решения Дети часто боятся конфликтов и стараются их избегать, что в долгосрочной перспективе мешает развитию навыков их конструктивного разрешения. Воспитание у них умения вести диалог и находить компромиссы — важная задача. 5. Недостаток навыков межличностного взаимодействия Умение взаимодействовать с разными людьми, учитывать их интересы и находить общий язык — важные компоненты дипломатии. Недостаток этих навыков у детей может приводить к социальной изоляции или конфликтам. 6. Формирование стереотипов и предубеждений Предубеждения и стереотипы мешают развитию толерантности и уважения к другим. Воспитание у детей открытости и уважения — важная часть формирования дипломатических качеств. 7. Недостаток примеров и моделей поведения Дети учатся на примере конструктивных моделей поведения, что позволяет им выстроить свой маршрут развития и самоопределения. В современном мире многие дети растут в условиях, где отсутствуют взрослые, умеющие дипломатично решать конфликты и вести переговоры. Это снижает их мотивацию к развитию подобных умений. 8. Снижение мотивации к изучению иностранных языков, изменения в приоритете выбора иностранного языка и Современные условия открывают новые возможности взаимодействия и общения с образовательными учреждениями стран Азии, Африки, Республики Беларусь. Недостаточные знания и навыки культурных особенностей становятся серьезным препятствием для понимания и эффективного сотрудничества. Для решения этих проблем необходимо внедрять в образовательные программы мероприятия по развитию коммуникативных и дипломатических навыков, а также создавать условия для практики и закрепления этих умений в повседневной жизни. |
| 4. | Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта | Цель: разработка инструментов по формированию гибких навыков через развитие знаний в области дипломатии и способности к межкультурной коммуникации. Задачи: - создать единое образовательное пространство для реализации программ и мероприятий межкультурной направленности; - создать клубы движения «Дипломаты будущего» в образовательных учреждениях участников МИП; - разработать нормативные документы по организации детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего»; - разработать методические материалы, направленные на формирование и развитие межкультурной коммуникации, теоретических знаний и практических умений в области дипломатии: история и традиции российской дипломатии, искусство переговоров и ораторское искусство, управление конфликтами, ведение дискуссии, дипломатический этикет, знания в области страноведения и сфере международных отношений: традиции и обычаи народов, геополитика, позиция России на международной арене, международное право, международное сотрудничество; - разработать мероприятия (фестивали, конкурсы и т.п.), способствующие повышению мотивации к изучению иностранных языков, развитию активной жизненной позиции и приобретению умений и навыков, которые позволят чувствовать себя дипломатами в рамках любой профессии; - организовать результативное участие учащихся и педагогов в мероприятиях Общественного детского движения «Дипломаты Будущего» и мероприятиях образовательных учреждений-участников МИП. |
| 5. | Срок и механизмы реализации инновационного проекта (основные этапы проекта-поквартальное движение к ожидаемым результатам) | Срок реализации: 2025-2026 учебный год Основные этапы проекта: Сентябрь 2025– организационное совещание участников проекта (обсуждение единых рамок проекта, планирование общих и индивидуальных мероприятий и видов деятельности в рамках проекта, определение показателей участия и выполнения заданий, разработка графика активностей на 2025-2026 учебный год) Октябрь-ноябрь 2025 - разработка нормативных и методических документов по формированию и развитию навыков межкультурной коммуникации; - запуск проекта (общее торжественное мероприятие), посвящение в дипломаты, выбор актива среди учащихся и наставников, создание клубов на базе образовательных учреждений; - знакомство с работой клубов в школе «Жар-птица» (г. Москва) и лицея «Держава» (г. Обнинск); - обмен опытом. Декабрь-апрель 2026 - знакомство с работой клубов в образовательных учреждениях-участниках МИП; - проведение мероприятий образовательными учреждениями-участниками МИП; - участие в мероприятиях и конкурсах Ассоциации Российских Дипломатов и Детского общественного движения «Дипломаты будущего»; - реализация внеурочных и дополнительных программ; - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей в области межкультурной коммуникации, выявление активистов движения «Дипломаты будущего» и учащихся, профессионально-ориентированных на дипломатическую деятельность. Май-июнь 2026 - подведение итогов деятельности за год ученическими и педагогическими командами образовательных учреждений МИП; - оформление продуктов МИП, подготовка к тиражированию опыта. Июль-август 2026 - представление продуктов деятельности МИП. |
| 6. | Основные измеримые результаты эффективности инновационного проекта | - сетевое взаимодействие образовательных учреждений в рамках проекта, закрепленного договором о сетевом взаимодействии; - подготовка пакета документов по организации деятельности городского межшкольного движения «Дипломаты будущего»; - проведение не менее 5 мероприятий в год образовательными организациями МИП в рамках городского межшкольного движения «Дипломаты будущего»; - разработка не менее 3-х программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленных на развитие межкультурной коммуникации и знакомство с культурой и традициями различных регионов Российской федерации, укрепление собственной идентичности; - повышение мотивации обучающихся школьного возраста к изучению иностранного языка и иностранной культуры (увеличение количества учащихся, посещающих занятия внеурочной деятельности и группы дополнительного образования по данной тематике); - увеличение числа обучающихся, принявших участие в проектных, конкурсных мероприятиях межкультурной направленности (количество участников, призеров, победителей); - проведение не менее 2-х профориентационных мероприятий (встреча с представителями дипломатических профессий); - создание не менее 5 школьных клубов «Дипломаты будущего». |
| 7. | Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта) | Кадровое: - педагоги и руководители образовательных организаций-участников МИП имеют богатый опыт инновационной работы, международного сотрудничества и организации мероприятий для детей школьного и городского уровней. - привлечение сотрудников отдела международных связей мэрии г. Ярославля и Правительства Ярославской области Нормативно-правовое: - Федеральные государственные образовательные стандарта общего образования; - Основные образовательные программы общеобразовательных организаций участников проекта; Материально-техническое: - помещения и оборудование образовательных организаций участников проекта; - оборудованные по последнему слову техники медиацентры образовательных учреждений позволят проводить телемосты с участниками клубов дипломатов других городов России - архивы клубов интернациональной дружбы (КИД) образовательных учреждений города Ярославля – участников МИП |
| 8. | Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов | - Нормативные и методические документы по организации и деятельности детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего» (дорожная карта по созданию детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего»; вариативная модель детского школьного движения «Дипломаты будущего» и детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего», программа курса внеурочной деятельности дипломатического клуба для обучающихся 5-10 классов «Клуб юных дипломатов»; положение и материалы к проведению городского творческого конкурса «Дипломатический поединок»; комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме «О Китае на китайском», программа курса внеурочной деятельности в направлении гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин своей страны») - разработка и проведение каждым участником МИП мероприятия или серии мероприятий для учащихся и (или) педагогов образовательных учреждений по формированию межкультурной коммуникации; - сборник эссе учащихся, представляемых на конкурс «Карловские чтения»; - продукты общих мероприятий. |
| 9. | Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления | - члены клуба – учащиеся разных возрастных групп, имеющие разные интересы и опыт (предложение: приглашать к участию в мероприятиях отдельных членов клуба в зависимости от целей и формы активности, а также предусматривать события, объединяющие представителей разных поколений); - недостаток опыта у педагогов и руководителей образовательных организаций в области организации взаимодействия общественного межшкольного движения «Дипломаты будущего» будет компенсироваться за счёт знакомства с успешными практиками деятельности в других субъектах Российской Федерации; - недостаток компетентных специалистов в области дипломатии будет компенсироваться за счет приглашения представителей Ассоциации ветеранов дипслужбы, ДОД «Дипломаты будущего», Сообщества жён российских дипломатов. |
| 10. | Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта | - создана модель детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего»; - разработаны сценарии мероприятий, программы внеурочной деятельности и комплексные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по формированию межкультурной коммуникации с возможностью их сетевой реализации педагогами и учителями образовательных учреждений; - создано детское городское межшкольное движение «Дипломаты будущего». |
| 11. | Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | - поддержка интернет-представительства проекта на сайте учреждения; - распространение практического опыта, участие в семинарах, круглых столах, конференциях, публикации по теме проекта на муниципальном, областном, всероссийском уровнях; - трансляция опыта инновационной деятельности для педагогов и учителей учреждений-участников проекта в рамках внутрифирменного обучения; - работа медиацентров детского городского межшкольного движения «Дипломаты будущего» (увеличение количества участников). |
| 12. | Исполнители и партнеры проекта | Правительство Ярославской области, отдел международных связей мэрии города Ярославля, Ассоциация ветеранов дипслужбы, ДОД «Дипломаты будущего», Сообщество жён российских дипломатов, Фонд памяти Андрея Карлова |