- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |  | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |
| 1.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | Утверждена дорожная карта реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | 14 сентября 2021 г. проведен установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год |
|  |  | Создание рабочих групп муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы для разработки комплекта локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |
|  |  | Круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Участниками МИП представлены установочные документы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | 23 ноября 2021 года проведен круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» |
| 1.2. | Подготовка информационных материалов | Разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов в рамках муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Разработан комплект документов на основе учебно-методических документов, подготовленных Академией Минпросвещения России и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |
| 2. | Разработать и апробировать варианты учебных планов психолого-педагогических классов с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы. |  |  | Разработаны варианты учебных планов психолого-педагогических классов с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы |
| 2.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» | Участниками МИП преставлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | 21 декабря 2021 г. проведен семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» |
| 2.2. | Подготовка информационных материалов | Подготовка учебно-методических материалов для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Разработаны учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Подготовлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов |