**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов»**

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Гимназия №3»**

**Руководитель проекта: Кумсков Виктор Викторович**

**Куратор: Балакирева Галина Вячеславовна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1. | **Разработать и апробировать инструменты сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы.** |  |  | Разработаны и апробированы 3 инструмента сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы |  |
| 1.1 | Разработка инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Описание и согласование инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Описаны и согласованы 4 инструмента сетевого взаимодействия | Описаны и согласованы 4 инструмента сетевого взаимодействия |  |
| 1.2. | Апробация инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Проведение семинаров, совещания на базе образовательных организаций участников МРЦ и ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Проведен установочный семинар деятельности муниципального ресурсного центра в 2023-2024 учебном году. | 19 сентября 2023 г. проведен установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципального ресурсного центра «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов» на 2023-2024 учебный год |  |
| Принять участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов «Мастер-класс К.Д. Ушинского». | 20 сентября 2023 года кураторы психолого-педагогических классов приняли участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов «Мастер-класс К.Д.Ушинского» |  |
| Принять участие во всероссийской акции «Педагогический диктант» | 23 сентября 2023 г. учащиеся педагогических классов приняли участие во всероссийской акции «Педагогический диктант» |  |
| Принять участие в стратегической сессии для образовательных организаций, реализующих проекты и программы деятельности психолог-педагогических классов | 29 сентября 2023 г. кураторы психолого-педагогических классов приняли участие в стратегической сессии для образовательных организаций, реализующих проекты и программы деятельности психолог-педагогических классов |  |
| Принять участие в Межрегиональном слёте учащихся психолого-педагогических классов | 18 октября 2023 г. приняли участие в Межрегиональном слёте учащихся психолого-педагогических классов |  |
| Семинар «Организация деятельности психолого-педагогических классов» | 22 ноября 2023 года МОУ СШ № 1 прорведен семинар «Организация деятельности психолого-педагогических классов» |  |
|  |  |  | Организовать программу загородного образовательного лагеря в рамках МРЦ «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов» | 17-19 ноября организована поездка в загородный образовательный лагерь в рамках МРЦ «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов» |  |
| Принять участие в конкурсе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Первая педагогическая проба» | В декабре приняли участие в конкурсе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Первая педагогическая проба» |  |
| Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировки плана) | Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировки плана) проведен |  |
| 1.3. | Разработка положения о сети профильных психолого-педагогических классов |  | Создать рабочие группы муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» для разработки положения сетевого взаимодействия и рекомендаций | 11 октября 2023 г. созданы рабочие группы муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» для разработки положения сетевого взаимодействия и рекомендаций |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_