**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**««Совершенствование организационно-педагогических условий формирования экологической культуры средствами сетевого взаимодействия участников образовательного процесса ОО»»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МОУ «Гимназия №3»

Руководитель проекта Михеичева Анна Вячеславовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Планирование деятельности по реализации проекта | - разработка алгоритма действия по реализации проекта в 2020-2021 учебном году.  - Составление плана работы с учетом областных и городских мероприятий; | -Алгоритм действий по реализации проекта;  -План работы ОО по реализации проекта в 2020-2021 учебном году  . | Составлен план работы ОО  Разработан алгоритм действий по реализации проекта в 2020-2021 учебном году; |  |
| 2 | Мониторинг сформированности экологической культуры учащихся на данном этапе реализации проекта | - разработка анкеты «Сформированность экологической культуры учащихся»  - анкетирование учащихся | - выявить уровень сформированности экологической культуры учащихся ОО на данном этапе реализации проекта  - внести коррективы в план деятельности по реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга |  разработана анкета«Сформированность экологической культуры учащихся»  проведено анкетирование - 140 учащихся приняли участие  проведен анализ полученных результатов и внесены коррективы в план деятельности по реализации проекта на 2020-2021 учебный год |  |
| 3 | Формирование экологической культуры учащихся | - создание ежемесячного анонса экособытий Ярославля и региона  - мероприятия экологической направленности в ОО;  - Участие в экологических конкурсах и проектах;  - Участие в мероприятиях экологической направленности на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; | - повышение уровня сформированности экологической культуры учащихся  - Расширение экологической информированности и грамотности учащихся | выпуск анонса экособытий Ярославля и региона в октябре, ноябре и декабре 2020  Онлайн акция «Экообои» - 14 учащихся  Конкурс рисунков «Моя собака – супергерой!» в поддержку проекта приюта «Ковчег»– 5 учащихся  Онлайн конкурс «Осенняя фантазия» – 1 учащийся  Региональная стратегическая сессия на тему ”Будущее экологического волонтерства в России” - 5 учащихся  Международный конкурс рисунков «Спасите лягушек!» – 10 учащихся  онлайн-акция «Расскажи про редкое животное» - 1 учащийся  Онлайн конкурс и конкурс ОО "Чудеса из мусорной корзинки" – 6 учащихся  Фестиваль творческих работ из вторичного сырья «Новогоднее обрамление – 2020. Взгляд в новое десятилетие» (в рамках программы «Эко-школы/Зеленый флаг») – 1 учащийся  Флешмоб «Я сохраняю ёлку живой!» – 1 учащийся  Онлайн-конкурс «Новогодняя игрушка из бросового материала» – 1 учащийся  Природоохранный конкурс «Живи, ёлочка!» – 3 учащихся  Помощь приюту «Ковчег»: сбор корма, выгул собак – 52 учащихся |  |
| 4 | Обмен опытом участия в программе «Эко-школы/Зеленый флаг» | - Создание страницы ОО для экологического вестника участников программы «Эко-школы/Зеленый флаг» Ярославской области | - обмен опытом участия в программе «Эко-школы/Зеленый флаг» образовательных учреждений Ярославской области | создана страница ОО для экологического вестника участников программы «Эко-школы/Зеленый флаг» Ярославской области |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составил(а):

Михеичева Анна Вячеславовна

+7-9159772245