**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**««Совершенствование организационно-педагогических условий формирования экологической культуры средствами сетевого взаимодействия участников образовательного процесса ОО»»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МОУ «Гимназия №3»

Руководитель проекта Михеичева Анна Вячеславовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Планирование деятельности по реализации проекта | - разработка алгоритма действия по реализации проекта в 2020-2021 учебном году. - Составление плана работы с учетом областных и городских мероприятий;  | -Алгоритм действий по реализации проекта; -План работы ОО по реализации проекта в 2020-2021 учебном году .  | Составлен план работы ОО Разработан алгоритм действий по реализации проекта в 2020-2021 учебном году;  |  |
| 2 | Мониторинг сформированности экологической культуры учащихся на данном этапе реализации проекта | - разработка анкеты «Сформированность экологической культуры учащихся»- анкетирование учащихся | - выявить уровень сформированности экологической культуры учащихся ОО на данном этапе реализации проекта- внести коррективы в план деятельности по реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга |  разработана анкета«Сформированность экологической культуры учащихся»проведено анкетирование - 140 учащихся приняли участиепроведен анализ полученных результатов и внесены коррективы в план деятельности по реализации проекта на 2020-2021 учебный год |  |
| 3 | Формирование экологической культуры учащихся | - создание ежемесячного анонса экособытий Ярославля и региона- мероприятия экологической направленности в ОО; - Участие в экологических конкурсах и проектах; - Участие в мероприятиях экологической направленности на муниципальном, региональном, федеральном уровнях;  | - повышение уровня сформированности экологической культуры учащихся- Расширение экологической информированности и грамотности учащихся  | выпуск анонса экособытий Ярославля и региона в октябре, ноябре и декабре 2020Онлайн акция «Экообои» - 14 учащихсяКонкурс рисунков «Моя собака – супергерой!» в поддержку проекта приюта «Ковчег»– 5 учащихсяОнлайн конкурс «Осенняя фантазия» – 1 учащийсяРегиональная стратегическая сессия на тему ”Будущее экологического волонтерства в России” - 5 учащихсяМеждународный конкурс рисунков «Спасите лягушек!» – 10 учащихсяонлайн-акция «Расскажи про редкое животное» - 1 учащийсяОнлайн конкурс и конкурс ОО "Чудеса из мусорной корзинки" – 6 учащихсяФестиваль творческих работ из вторичного сырья «Новогоднее обрамление – 2020. Взгляд в новое десятилетие» (в рамках программы «Эко-школы/Зеленый флаг») – 1 учащийсяФлешмоб «Я сохраняю ёлку живой!» – 1 учащийсяОнлайн-конкурс «Новогодняя игрушка из бросового материала» – 1 учащийсяПриродоохранный конкурс «Живи, ёлочка!» – 3 учащихсяПомощь приюту «Ковчег»: сбор корма, выгул собак – 52 учащихся |  |
| 4 | Обмен опытом участия в программе «Эко-школы/Зеленый флаг» | - Создание страницы ОО для экологического вестника участников программы «Эко-школы/Зеленый флаг» Ярославской области | - обмен опытом участия в программе «Эко-школы/Зеленый флаг» образовательных учреждений Ярославской области  | создана страница ОО для экологического вестника участников программы «Эко-школы/Зеленый флаг» Ярославской области |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составил(а):

Михеичева Анна Вячеславовна

+7-9159772245