**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 "Механизм управления развитием функциональной грамотности

для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника"

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МОУ «Гимназия №3»

Руководители проекта - Царева Елена Павловна, заместитель директора МОУ «Гимназия № 3»,

Нестерова Наталья Александровна, учитель русского языка МОУ «Гимназия №3»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Анализ проблем обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника | Проектный семинар «Функциональная грамотность (ФГ) школьников» (28.08.2020) | Ознакомление педагогического коллектива МОУ "Гимназия №3" с понятием функциональной грамотности, составляющими ФГ, особенностями инструментария, педагогические практики развития функциональной грамотности подростков 5-9 классов | План и материалы проектного семинара по отбору педагогических практик развития функциональной грамотности подростков 5-9 классов |  |
| 2 | Повышение проектной компетентности участников РИП, выработка общего видения цели и конечного результата проекта | Методически семинар «Планирование деятельности ОУ в рамках МРЦ» (мотивационный семинар для управленческих и педагогических команд) | План, программа и материалы мотивационного семинара | План, программа и материалы мотивационного семинара |  |
| 3 | Создание механизма управления развитием функциональной грамотности на уровне основного общего образования | Работа творческих групп (предметных кафедр, администрации) по вопросу поиска лучших управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности на уровне основного общего образования | Поиск лучших управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности на уровне основного общего образования | Список практик |  |
| 4 | Внутрифирменное и “межфирменное” обучение | Онлайн-диагностика компетенции учителя по формированию функциональной грамотности (в рамках Марафона по функциональной грамотности) | Не менее 80% педагогического коллектива должны пройти диагностику | 60% педагогов МОУ «Гимназия 3» (на 24.12.20) прошли диагностику | Отсутствие некоторых педагогов по причине болезни и невозможности пройти диагностику в домашних условиях |
| Онлайн курсы повышения квалификации по формированию функциональной грамотности(в рамках Марафона по функциональной грамотности) | Администрация и руководители кафедр должный пройти КПК по формированию функциональной грамотности | 30% от заявленного количества прошли КПК (на 24.12.20) | Прохождение курсов возможно до мая 2021 г. |
| Всероссийский онлайн-семинар "Формирующее оценивание в школе. Формы, методы и ресурсы" (информационно-образовательный портал «DIDACTICUM») | Администрация и руководители кафедр должны присутствовать на обучающем семинаре | 35% от запланированного количества присутствовали на обучающем семинаре | Неудобное время проведения семинара |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составил(а):

Царева Елена Павловна, заместитель директора по УР.