- Промежуточный отчет по реализации проекта

- муниципального ресурсного центра

- «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в мероприятиях МРЦ | - анкетирование учащихся (Методика Чернявской) - анкетирование педагогов (Профориентационная работа на предмете) - участие в конкурсе «Энциклопедия профессий» - участие в конкурсе «Взлетная полоса» | Выполнение запросов | Проведено анкетирование учащихся и педагогов 3 место в номинации «Родословное древо профессий» |  |
| 2 | Разработка курса внеурочной деятельности для учащихся 8-х классов «Знакомство с предприятиями и организациями» | 1. Разработка рабочей программы курса 2. Создание базы данных о предприятиях и организациях города Ярославля, которые могут предоставить возможность экскурсионного посещения | Установление взаимодействия с предприятиями и организациями по профориентации учащихся | Организация экскурсий - Леруа Мерлен - Лавровская фабрика художественной росписи |  |
| 3 | Организация городской метапредметной игры «Лингвистический детектив» профориентационной направленности | Разработка сценария метапредметной игры профориентационной направленности | Разработка заданий к игре | Сбор творческой группы по разработке игры, распределение ответственности |  |
| 4 | Курс «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов | 1. корректировка рабочей программы курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов | апробация новых форм работы с учащимися в рамках курса | реализация курса |  |
| 5 | Корректировка системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс | 1. Анализ существующего состояния проведения профориентационной работы в гимназии | обобщение опыта работы | анализ профориентационных мероприятий гимназии |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составил(а): Балакирева Г.В., педагог-психолог, заместитель директора