**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальный ресурсный центр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов»

(наименование инновационного проекта)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»

 ( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь | Установочный семинар деятельности муниципального ресурсного центра в 2023-2024 учебном году. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоСобеская И.А., МОУ СШ №30 |  |  |
| Сентябрь | Участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов «Мастер-класс К.Д. Ушинского». | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| 23.09.2023 | Проведение всероссийской акции «Педагогический диктант» . | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| 29.09.2023 | Стратегическая сессия для образовательных организаций, реализующих проекты и программы деятельности психолог-педагогических классов. | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Октябрь  | Создание рабочих групп муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» для разработки положения сетевого взаимодействия и рекомендаций. |  | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоУчастники МИП |  |  |
| Октябрь  | Межрегиональный слёт учащихся психолого-педагогических классов. | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Октябрь  | Проведение программы загородного образовательного лагеря в рамках МРЦ «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов». | Санаторий «Малые соли» | Участники МИП |  |  |
| Ноябрь  | Межрегиональный конкурс методических материалов в помощь организаторам допрофессиональной педагогической подготовки школьников. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  | Логинова А.Н., Лобанова Н.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Ноябрь  | Семинар «» | МОУ СШ №1 |  |  |  |
| Ноябрь  | Конкурс ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Первая педагогическая проба». | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| 23-24.10.23 | Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые образовательные решения допрофессиональной подготовки школьников». |  | Байбородова Л.В., заведующий кафедрой педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Декабрь  | III Всероссийскаяпедагогическая мастерская для педагогов – кураторов педагогических классов «Учитель будущего подрастает в школе». | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского  | Логинова А.Н., Лобанова Н.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Декабрь  | Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировки плана) | Встреча онлайн | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоУчастники МИП |  |  |
| январь  | Семинар «Реализация программы психолого-педагогических классов в условиях перехода на ФОП (из опыта работы МОУ «Гимназия №3»» | МОУ гимназия №3 | Кумсков В.В.Балакирева Г.В. |  |  |
| Февраль | Лаборатория профессионального выбора.  | ЯГПУ им. К. Д. УшинскогоМОУ гимназия №3 | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоУчастники МИП |  |  |
| Март  | Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского. | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского | Логинова А.Н., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |  |  |
| Май  | Подведение итогов работы инновационной площадки. Подготовка пакета документов. Представление продукта. Размещение информации на сайте ОО. Презентация опыта в МСО г. Ярославля. | МОУ СШ №1МОУ СШ №13МОУ СШ №18МОУ СШ №30МОУ СШ №43 им. А.С. ПушкинаМОУ СШ №62МОУ СШ №72МОУ гимназия №3 |  |  |  |