**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МОУ «Гимназия №3»

Руководитель проекта Балакирева Галина Вячеславовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Планирование и соорганизация деятельности по реализации проекта в рамках МРЦ.  | - разработка алгоритма действия по реализации проекта в 2020-2021 учебном году. - Составление плана профориентационной работы с учетом областных и городских мероприятий;  | -Алгоритм действий по реализации проекта; -План профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ .  | Составлен план профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ. Разработан алгоритм действий, по реализации проекта в 2020-2021 учебном году;  |  |
| 2 | Разработка и реализация социальных профессиональных проб для учащихся школы на всех этапах школьного обучения  | - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе ОО; - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе учреждений ДО; - Проф. пробы в учреждениях СПО; - Проф. пробы на предприятиях города  | Социальные профессиональные пробы для учащихся школы  | Подготовка к прохождению профессиональных проб на базе ДОЦ «Лад» - 150 человек 6-х классовУчастие в региональном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да» в дистанционном формате - 78 человек 9-х классовУчастие в Фестивали профессий «Билет в будущее». Преподаватели Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова познакомили с компетентностями «Администратор отеля», «Режиссёр индивидуальных туров», «Бухгалтер» - 180 человек 7-8 классовПросмотр серии вебинаров образовательной компании GeekZ г. Москва «День IT-профессий с ведущими вузами» - 30 человек 9-11 классовНа сайте ["Субботы московского школьника"](https://events.educom.ru/calendar?onlyActual=false&pageNumber=1&search=&formeIds=96) посещение профориентационных мероприятий: инженерные субботы, IT-субботы, исторические субботы, просто знакомство с профессиями, ВУЗами – участие индивидуальное, 7-9 классыДемоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Режиссёр индивидуальных туров» - 7 человек Городской дистанционной конкурс «Энциклопедия профессий» - победа ученицы 5 класса в номинации «Профессиональные династии» VI Региональный чемпионат программы "ЮниорПрофи"   Ярославской области – 3 место, ученик 8 класса в компетенции «Электротехника» (возрастная категория 14-17 лет)Межрегиональный конкурс по радиотехнике для школьников "Транзистор+" (Организатор конкурса – Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова) - 2 место в младшей возрастной категории, ученик 8 класса |  |
| 3 | Формирование школьной профориентационной образовательной среды  | - Профориентационные мероприятия в ОО; - Участие в профориентационно- значимых конкурсах и проектах; - Участие в профориентационных мероприятиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; - Встречи с представителями предприятий региона; - Проектирование индивидуальных образовательных и карьерных перспектив.  | - Овладение профориентационными компетенциями ориентировки, проектирования, выбора - Расширение профориентационной информированности учащихся  |  Курс "Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классовКурс «Профессиональные пробы» для учащихся 9-х классов Участие учащихся 9-х классов в 2-х профориентационных играх Городского молодежного центра Открытые уроки на портале «ПроеКТОрия» (сентябрь-декабрь) Сетевая реализация образовательной программы с ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», ГПОУ ЯО «Ярославский торгово-экономический колледж» («Режиссёр индивидуальных туров») |  |
| 4 | Мониторинг профессионального развития учащихся 5-11 классов  | Формирование Пакета диагностических средств для осуществления мониторинга профессионального развития учащихся.  | Апробация мониторинга профессионального развития учащихся.  | Всероссийская акция «Мое будущее» программы развития профориентации «Zа собой» - профориентационная диагностика, 17 участников 7-10 классаКомплексная диагностика учащихся 9, 11 классов с целью определения профориентационной готовности выпускников (центр «Ресурс») через Региональный Интернет-ДневникПрофориентационая диагностика учащихся 8-9-х классов (методика Чернявской, Примерочная профессий на Проектории)Анкетирование обучающихся 10 классов «Удовлетворенность выбранным профилем» |  |
|  | Расширение представлений о мире профессий и рынке труда Ярославского региона  | - Профориентационный туризм. - Экскурсии на предприятия города и региона  | - Информирование учащихся школы о рынке труда и рынке образовательных услуг. - Расширение представлений учащихся о мире профессий.  |  Информирование учащихся 9-х классов о рынке труда и рынке образовательных услуг.  Информирование учащихся о Днях открытых дверей в учреждениях СПО и ВПО.  Выступление Тарнуева С.В., который познакомил 11-классников с новыми правилами поступления в вузы на примере Ярославского государственного университета им.П.Г.Демидова |  |
|  | Презентация опыта  | Презентация деятельности школы по сопровождению  | Презентация деятельности школы по сопровождению  | Презентация результатов диагностики учащихся по методике Чернявской и Примерочной профессий для школ №48, 75, лицей 86 (Балакирева Г.В., Баулин М.С.) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составил(а):

Балакирева Галина Вячеславовна,

заместитель директора по УВР

+7-9206525380