**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»**

**за I полугодие 2019-2020 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта**  | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)**  | **Планируемые результаты**  | **Достигнутые результаты/Достижения**  |
| 1  | Планирование и соорганизация деятельности по реализации проекта в рамках МРЦ.  | - разработка алгоритма действия по реализации проекта в 2019-2020 учебном году. - Составление плана профориентационной работы с учетом областных и городских мероприятий;  | -Алгоритм действий по реализации проекта; -План профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ .  | Составлен план профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ. Разработан алгоритм действий, по реализации проекта в 2019-2020 учебном году;  |
| 2  | Разработка и реализация социальных профессиональных проб для учащихся школы на всех этапах школьного обучения  | - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе ОО; - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе учреждений ДО; - Проф. пробы в учреждениях СПО; - Проф. пробы на предприятиях города  | Социальные профессиональные пробы для учащихся школы  | Участие в профессиоальных пробах на базе ДОЦ «Лад» - 60 человек 6-х классовУчастие в региональном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да» на базе Градостроительного колледжа - 10 человек 9-х классовУчастие в региональном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да» на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова - 5 человек 9-х классовУчастие в сетевых профориентационных мероприятиях:1. Инженерные каникулы (г.Москва, октябрь 2019г.)2. Активные каникулы (г.Москва, октябрь 2019г.)3. Профессиональная лаборатория выбора на базе лицея №86 (декабрь 2019г.) Участие в профориентационном мероприятии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского на базе фармацевтического корпуса. |
| 3  | Формирование школьной профориентационной образовательной среды  | - Профориентационные мероприятия в ОО; - Участие в профориентационно- значимых конкурсах и проектах; - Участие в профориентационных мероприятиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; - Встречи с представителями предприятий региона; - Проектирование индивидуальных образовательных и карьерных перспектив.  | - Овладение профориентационными компетенциями ориентировки, проектирования, выбора - Расширение профориентационной информированности учащихся  |  Курс "Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классовКурс «Профессиональные пробы» для учащихся 9-х классов Участие учащихся 9-х классов в 2-х профориентационных играх Городского молодежного центра Открытые уроки на портале «ПроеКТОрия» (сентябрь-декабрь)  |
| 4  | Мониторинг профессионального развития учащихся 5-11 классов  | Формирование Пакета диагностических средств для осуществления мониторинга профессионального развития учащихся.  | Апробация мониторинга профессионального развития учащихся.  | Комплексная диагностика учащихся 9, 11 классов с целью определения профориентационной готовности выпускников (центр «Ресурс»)Профориентационая диагностика учащихся 9-х классовАнкетирование обучающихся 10 классов «Удовлетворенность выбранным профилем» |
| 5  | Расширение представлений о мире профессий и рынке труда Ярославского региона  | - Профориентационный туризм. - Экскурсии на предприятия города и региона  | - Информирование учащихся школы о рынке труда и рынке образовательных услуг. - Расширение представлений учащихся о мире профессий.  |  Информирование учащихся 9-х классов о рынке труда и рынке образовательных услуг.  Информирование учащихся о Днях открытых дверей в учреждениях СПО и ВПО.  Расширены представления учащихся о мире профессий в ходе экскурсий: -МГУ им. М.В.Ломоносова (декабрь,2019г.) |
| 6  | Презентация опыта  | Презентация деятельности школы по сопровождению  | Презентация деятельности школы по сопровождению  | Презентация проекта "Лаборатория профессионального выбора", г.Москва, 10 октября 2019г.Городское профориентационное родительское собрание (совместное проведение секции) декабрь 2019г |

Балакирева Г.В.

+7-9206525380