**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»**

**за I полугодие 2019-2020 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Планирование и соорганизация деятельности по реализации проекта в рамках МРЦ. | - разработка алгоритма действия по реализации проекта в 2019-2020 учебном году.  - Составление плана профориентационной работы с учетом областных и городских мероприятий; | -Алгоритм действий по реализации проекта;  -План профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ  . | Составлен план профориентационной работы ОО и план работы в рамках МРЦ.  Разработан алгоритм действий, по реализации проекта в 2019-2020 учебном году; |
| 2 | Разработка и реализация социальных профессиональных проб для учащихся школы на всех этапах школьного обучения | - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе ОО;  - социальные профессиональные пробы для учащихся на базе учреждений ДО;  - Проф. пробы в учреждениях СПО;  - Проф. пробы на предприятиях города | Социальные профессиональные пробы для учащихся школы | Участие в профессиоальных пробах на базе ДОЦ «Лад» - 60 человек 6-х классов  Участие в региональном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да» на базе Градостроительного колледжа - 10 человек 9-х классов  Участие в региональном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да» на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова - 5 человек 9-х классов  Участие в сетевых профориентационных мероприятиях:  1. Инженерные каникулы (г.Москва, октябрь 2019г.)  2. Активные каникулы (г.Москва, октябрь 2019г.)  3. Профессиональная лаборатория выбора на базе лицея №86 (декабрь 2019г.)   Участие в профориентационном мероприятии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского на базе фармацевтического корпуса. |
| 3 | Формирование школьной профориентационной образовательной среды | - Профориентационные мероприятия в ОО;  - Участие в профориентационно- значимых конкурсах и проектах;  - Участие в профориентационных мероприятиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях;  - Встречи с представителями предприятий региона;  - Проектирование индивидуальных образовательных и карьерных перспектив. | - Овладение профориентационными компетенциями ориентировки, проектирования, выбора  - Расширение профориентационной информированности учащихся |  Курс "Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов  Курс «Профессиональные пробы» для учащихся 9-х классов   Участие учащихся 9-х классов в 2-х профориентационных играх Городского молодежного центра  Открытые уроки на портале «ПроеКТОрия» (сентябрь-декабрь) |
| 4 | Мониторинг профессионального развития учащихся 5-11 классов | Формирование Пакета диагностических средств для осуществления мониторинга профессионального развития учащихся. | Апробация мониторинга профессионального развития учащихся. | Комплексная диагностика учащихся 9, 11 классов с целью определения профориентационной готовности выпускников (центр «Ресурс»)  Профориентационая диагностика учащихся 9-х классов  Анкетирование обучающихся 10 классов «Удовлетворенность выбранным профилем» |
| 5 | Расширение представлений о мире профессий и рынке труда Ярославского региона | - Профориентационный туризм.  - Экскурсии на предприятия города и региона | - Информирование учащихся школы о рынке труда и рынке образовательных услуг.  - Расширение представлений учащихся о мире профессий. |  Информирование учащихся 9-х классов о рынке труда и рынке образовательных услуг.   Информирование учащихся о Днях открытых дверей в учреждениях СПО и ВПО.   Расширены представления учащихся о мире профессий в ходе экскурсий:  -МГУ им. М.В.Ломоносова (декабрь,2019г.) |
| 6 | Презентация опыта | Презентация деятельности школы по сопровождению | Презентация деятельности школы по сопровождению | Презентация проекта "Лаборатория профессионального выбора", г.Москва, 10 октября 2019г.  Городское профориентационное родительское собрание (совместное проведение секции) декабрь 2019г |

Балакирева Г.В.

+7-9206525380