**Технологическая карта**

**ОО (название, №)**

**МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**Конечный результат: создание системы ОО по сопровождения профессионального самоопределения обучающихся**

| **НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  (содержание) | **КТО?**  отвечает за выполнение задания | **ЧТО?**  должно быть выполнено  (порядок действий) | **КОГДА?**  задание должно быть выполнено | **СКОЛЬКО?**  времени  будет затрачено на выполнение | **ГДЕ?**  На какой базе, с какими партнёрами | **С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ?**  С каким результатом будет выполнено задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в мероприятиях МРЦ | Балакирева Г.В. | 1. участие в семинарах  2.выполнение общих заданий  3. участие в конкурсах МСО (Энциклопедия профессий и др.) | по запросу | в течение учебного года | МОУ «Гимназия №3», участники МРЦ | все задания выполнены |
| Организация городской метапредметной игры «Лингвистический детектив» профориентационной направленности | Балакирева Г.В.,  Храмцова С.В.,  Рулева А.В. | 1. Разработка сценария метапредметной игры профориентационной направленности  2. Информирование школ города  3. Проведение игры | к 15.03.2017г. | 5 месяцев | МОУ «Гимназия №3», школы города Ярославля | разработан сценарий и проведена метапредметная игра для школ города |
| Разработка курса внеурочной деятельности для учащихся 8-х классов  «Знакомство с предприятиями и организациями города Ярославля» | Балакирева Г.В. | 1. Разработка рабочей программы курса  2. Создание базы данных о предприятиях и организациях города Ярославля, которые могут предоставить возможность экскурсионного посещения  3. Создание базы заданий для проведения образовательных экскурсий на примере предмета «География»  4. Расширение спектра знакомства предприятиями других городов  5. Реализация курса | до 25.05.2017г. | в течение учебного года | предприятия и организации города Ярославля | проведено несколько экскурсий |
| Курс «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов | Балакирева Г.В. | 1. корректировка рабочей программы курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов  2. реализация курса | в течение года | 9 месяцев | МОУ «Гимназия №3» | курс реализован в соответствии с внесенными корректировками |
| Корректировка системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс | Администрация,  социально-психологическая служба,  учителя, классные руководители, родители | 1. Анализ существующего состояния проведения профориентационной работы в гимназии  2. разработка системы мероприятий для учащихся с 5 по 11 класс  3. проведение мероприятий для педагогов и родителей  4. создание единой системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс | в течение года | 10 месяцев | МОУ «Гимназия №3» | система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс |