**Технологическая карта**

**ОО (название, №)**

**МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**Конечный результат: создание системы ОО по сопровождения профессионального самоопределения обучающихся**

| **НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**(содержание) | **КТО?**отвечает за выполнение задания | **ЧТО?**должно быть выполнено(порядок действий) | **КОГДА?**задание должно быть выполнено  | **СКОЛЬКО?** времени будет затрачено на выполнение | **ГДЕ?**На какой базе, с какими партнёрами | **С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ?**С каким результатом будет выполнено задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в мероприятиях МРЦ  | Балакирева Г.В. | 1. участие в семинарах2.выполнение общих заданий3. участие в конкурсах МСО (Энциклопедия профессий и др.) | по запросу | в течение учебного года | МОУ «Гимназия №3», участники МРЦ | все задания выполнены |
| Организация городской метапредметной игры «Лингвистический детектив» профориентационной направленности  | Балакирева Г.В.,Храмцова С.В.,Рулева А.В. | 1. Разработка сценария метапредметной игры профориентационной направленности2. Информирование школ города3. Проведение игры | к 15.03.2017г. | 5 месяцев | МОУ «Гимназия №3», школы города Ярославля | разработан сценарий и проведена метапредметная игра для школ города |
| Разработка курса внеурочной деятельности для учащихся 8-х классов«Знакомство с предприятиями и организациями города Ярославля» | Балакирева Г.В. | 1. Разработка рабочей программы курса2. Создание базы данных о предприятиях и организациях города Ярославля, которые могут предоставить возможность экскурсионного посещения3. Создание базы заданий для проведения образовательных экскурсий на примере предмета «География»4. Расширение спектра знакомства предприятиями других городов 5. Реализация курса | до 25.05.2017г. | в течение учебного года | предприятия и организации города Ярославля | проведено несколько экскурсий |
| Курс «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов | Балакирева Г.В. | 1. корректировка рабочей программы курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-х классов2. реализация курса | в течение года | 9 месяцев | МОУ «Гимназия №3» | курс реализован в соответствии с внесенными корректировками |
| Корректировка системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс | Администрация,социально-психологическая служба,учителя, классные руководители, родители | 1. Анализ существующего состояния проведения профориентационной работы в гимназии2. разработка системы мероприятий для учащихся с 5 по 11 класс3. проведение мероприятий для педагогов и родителей4. создание единой системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс | в течение года | 10 месяцев | МОУ «Гимназия №3» | система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 5 по 11 класс |