**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ярославля»** **за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МОУ «Гимназия №3»

Руководитель проекта Кумсков Виктор Викторович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Повысить уровень профессиональных и управленческих качеств руководителей образовательных организаций, административных команд и педагогических работников, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого образовательного пространства. | Практический семинар «Практика работы с нормативными локальными актами, регламентирующими ФГОС ООО» 28.10.2022 г. | Разработка проектов локальных актов в связи с изменениями ФГОС как часть ВСОКО | Представлены подходы при формировании ВСОКО, пути решения возникающих актуальных вопросов, рассмотрены алгоритмы действий по внесению изменений в локальные акты образовательной организации, представлены проекты локальных актов | - |
| 2 | Транслировать опыт работы образовательных мастерских, участников проекта, по реализации требований ФГОС через обучающие практикумы, семинары, консультации, публикации, конференции и др. | Практический семинар «Практика работы с нормативными локальными актами, регламентирующими ФГОС ООО» 28.10.2022 г.  Методический практикум для учителей иностранного языка г. Ярославля «Эффективные приёмы на уроках иностранного языка в условиях изменённых ФГОС» 24.11.2022 г. | Разработка проектов локальных актов в связи с изменениями ФГОС как часть ВСОКО  Практический опыт применения современных методических приёмов на уроках иностранного языка. | Представлены подходы при формировании ВСОКО, пути решения возникающих актуальных вопросов, рассмотрены алгоритмы действий по внесению изменений в локальные акты образовательной организации, представлены проекты локальных актов  Учителя приняли участие в трёх мастер-классах и получили «копилку» методических приёмов для использования на уроках иностранного языка в условиях реализации изменённых ФГОС. | - |

Отчет составил(а): Вьюгина Наталья Александровна, заместитель директора по УВР.